Dalla “Richiesta del Committente” al “Contratto Firmato”

Nel caso in cui la richiesta di offerta giunga da COMM a MKT:

MKT: il primo processo di competenza del Marketing riguarda l’identificazione dell’area tematica dell’attività, in base alla quale viene stabilità la fattibilità o meno della stessa. Una volta individuata l’area tematica il COMM viene messo in contatto con il RGRITT di riferimento. Nel caso in cui fosse ravvisata l’impossibilità per la Struttura di eseguire l’attività richiesta dal committente, il personale del Marketing, opportunamente formato a riguardo, indirizza l’utente verso altre Strutture, e in via prioritaria verso quelle appartenenti alla Rete, che siano in grado di realizzarla.

Nel caso in cui la richiesta di offerta giunga da COMM a RGRITT:

RGRITT: il Responsabile del Gruppo di Ricerca e Trasferimento Tecnologico si occupa di stabilire se il proprio Gruppo di Ricerca e Trasferimento Tecnologico sia in possesso delle risorse necessarie per la realizzazione dell’attività proposta e in caso positivo definisce la tipologia della forma di servizio. Egli può inoltre decidere di assumere la funzione di Responsabile di progetto o delegarla a un componente del proprio GRITT.

Nel caso in cui la richiesta di offerta giunga da COMM a DIR:

DIR: Il committente non ha riferimenti o contatti interni al Centro, per cui si rivolge al Direttore del Centro, esponendo la propria esigenza. Il Direttore, avendo consapevolezza delle competenze dei diversi GRITT della Struttura seleziona quello più adatto alle esigenze espresse. Il RGRITT ricevuto il contatto del committente nominerà un RP all’interno del proprio GRITT

Formulazione e accettazione di un’offerta

RP: il Responsabile di Progetto formula un’offerta, completa di tempistiche e costi, da presentare al committente.

COMM: il committente, ricevuta l’offerta da parte della Struttura, l’analizza e decide alternativamente di: accettarla, richiedere delle varianti o rigettarla in modo definitivo a seconda della corrispondenza di essa con le proprie richieste. Egli comunica al RP il proprio parere in merito all’offerta ricevuta e le relative motivazioni della scelta effettuata.

Nel caso in cui COMM decida di accettare l’offerta:

RP: si occupa della predisposizione del contratto e, nel caso in cui la richiesta sia avvenuta tramite MKT, da comunicazione a MKT dell’avvenuta accettazione dell’offerta. Trasmette il contratto predisposto all’AMM.

AMM: Prepara ed emette il contratto che ha ricevuto dall’RGRITT e invia la copia definitiva al CCID per approvazione.

CCID: il Consiglio del Centro Interdipartimentale si occupa dell’analisi del contratto e sulla base della quale approva lo stesso o ne richiede delle modifiche. Il contratto approvato viene trasmesso all’AMM.

AMM: predispone il contratto per la firma congiunta da parte di DIR e RP. Invia il contratto al COMM.

COMM: il committente riceve il contratto inviatogli dall’amministrazione della Struttura e dopo averlo letto e aver verificato la conformità dello stesso con le condizioni precedentemente stabilite dalle parti, firma il documento e lo invia firmato all’AMM.

AMM: l’amministrazione riceve il contratto firmato dal committente e lo archivia e ne informa RP.

RP: invia al COMM il modulo per i reclami e il questionario per la misura del grado di soddisfazione insieme alla relazione finale.

Dalla “Richiesta del Committente” alla “Fatturazione”

### RP: Coordina ed esegue le attività.

Nel caso in cui siano previste relazioni di avanzamento:

### RP: si occupa della redazione delle opportune relazioni di avanzamento.

Nel caso in cui non siano previste relazioni di avanzamento:

RP: concluse le attività procede alla stesura della relazione finale. In base alla relazione di avanzamento o finale valuta la possibilità di richiedere una revisione del contratto.

Al fine di mantenere tracciato lo svolgimento della commessa, il RP mantiene aggiornato il documento di ip05-All05c-MONITORAGGIO COMMESSA, nel quale si tiene traccia degli obiettivi, dei risultati attesi e conseguiti, delle risorse utilizzate e delle eventuali criticità e scostamenti riscontrati.

Nel caso che non sia ravvisata la necessità di revisione del contratto:

RP: invia la relazione validata al COMM insieme alla scheda reclami e al questionario di soddisfazione.

COMM: prende atto della relazione e valuta se la stessa è soddisfacente. Nel caso in cui non lo fosse valuta l’opportunità di modificare o chiudere anticipatamente il contratto.

Nel caso in cui la relazione sia ritenuta soddisfacente:

COMM: approva la relazione e ne da comunicazione ad RP. Invia anche il questionario di soddisfazione e l’eventuale scheda reclami.

### RP: invia all’AMM la relazione approvata.

### AMM: ricevuta la relazione approvata valuta se è prevista una fatturazione (sia essa parziale o di fine lavoro). In caso affermativo procede con l’invio della fattura al COMM

RP: invia il “Questionario Soddisfazione” del cliente compilato all’AMM che lo archivia.

Gestione liquidazione e compensi

Nel caso di committenti insolventi, AMM deve monitorare lo stato del recupero crediti. Mensilmente AMM dovrà inviare via pec ai clienti verso i quali vanta un credito una prima lettera di comunicazione dell’importo dovuto e successivamente entro 90 giorni dalla prima lettera un secondo sollecito con atto di messa in mora in caso di ulteriore mancato versamento, utilizzando i modelli IP05-All05d e IP05-All05e.

Rimane salva la possibilità per la struttura di concordare con il creditore una diversa tempistica per il versamento e la possibilità di rateizzare le somme dovute. Tuttavia, anche in questi casi, una volta fissati i nuovi termini di versamento questi devono essere rispettati e va adottata la procedura descritta. Nel caso in cui non venga effettuato nessun credito da parte dei clienti, e comunque scaduti i termini indicati nei solleciti è necessario che le strutture avviino una procedura di recupero crediti, anche con la collaborazione dell’Ufficio Legale per gli adempimenti di competenza.

I crediti non ancora riscossi dovranno comunque essere garantiti, su risorse della struttura interessata, da una equivalente somma vincolata a garanzia dell’eventuale perdita onde permettere all’ateneo di accantonare tali somme a fondo rischi.

A titolo cautelativo, saranno adottate le seguenti misure: al momento della stipula del contratto commerciale potrà essere previsto un anticipo della somma dovuta attraverso una rata da fatturare alla stipula; la quota spettante al personale verrà liquidata solo dopo l’incasso delle somme fatturate. L’incasso dovrà essere notificato all’ufficio stipendi in fase di richiesta di liquidazione dei compensi. I contratti di tipo commerciale potranno generare ricavi soltanto dopo l’emissione delle relative fatture e per l’importo delle stesse. Soltanto allora e nei limiti degli importi registrati, le somme iscritte a bilancio potranno essere rese disponibili e utilizzate. Dette somme potranno essere utilizzate a condizione che le somme che la struttura deve riscuotere su crediti commerciali non siano superiori alla dotazione annuale della struttura stessa con riferimento alla dotazione dell’anno in corso e ai crediti da riscuotere definiti all’anno in corso.